TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIŠKOVO

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA

I.- XII. 2020.

- UVOD

Izvješće o izvršenju programa rada i financijski izvještaj Turističke zajednice općine Viškovo te izvješće o radu direktora prikaz je obavljenih aktivnosti tijekom 2020. godine ostvarenih u skladu s Programom rada i sukladno odlukama Turističkog vijeća i Skupštine Turističke zajednice općine Viškovo.

Izvješće o izvršenju programa rada sadrži opis svih pojedinačno ostvarenih prihoda, planiranih i izvršenih aktivnosti, podatke o ostvarenom turističkom prometu te tablični dio u kojem su uspoređene planirane i realizirane aktivnosti.

Ured Turističke zajednice općine Viškovo koordinirao je izvršenje Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu i provodio sve aktivnosti vezane za izvršavanje planiranih i zakonom propisanih zadaća Turističke zajednice općine Viškovo. Tijekom prve polovice 2020. godine Turistički ured TZ Viškovo, osim promidžbe, organizacije i koordinacije programa i manifestacija, redovito je prikupljao dnevnu i mjesečnu statistiku dolazaka i noćenja gostiju; pratio naplatu turističke pristojbe i turističke članarine; izrađivao projekte za prijavu na natječaje za sufinanciranje pojedinih programa; izrađivao izvještaje o realizaciji i troškovima istih; organizirao rad tijela TZ; izrađivao planove i izvještaje prema važećim zakonima i propisima o izvješćivanju u sustavu turističkih zajednica i drugo.

Epidemija virusa  COVID-19 donijela je i velike promjene u poslovanju Turističke zajednice općine Viškovo. Turistički ured TZ Viškovo bio je na raspolaganju pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu te svim posjetiteljima, stranim državljanima i njihovim domaćinima. Radi sprječavanja daljnjeg širenja virusa, djelatnice su bile dostupne putem e-maila i telefona, a u slučaju izvanredne potrebe, stranke su mogle najaviti svoj osobni dolazak u ured. Ažurno i pravovremeno pružane su informacije o mjerama i preporukama za sprječavanje širenja virusa COVID-19 zaprimanih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Stožera Civilne zaštite, Ministarstva turizma i Turističke zajednice Kvarnera. Uz slanje elektroničnim putem odmah po zaprimanju, informacije su također objavljivane i na web i Facebook stranicama općine Viškovo.

Turistički ured TZ Viškovo redovno je obavljao poslove prijave, produženja boravka i izdavanja potvrda o boravku elektroničkim putem sukladno uputama Ministarstva turizma o prijavi gostiju u sustav eVisitor. Također, pružale su se informacije o uvjetima potrebnim za početak pružanja usluga smještaja u domaćinstvu, o naplati i obračunu turističke pristojbe i turističke članarine sukladno novoj zakonskoj regulativi,  o radu na sustavu eVisitor te prijavi i odjavi turista.

Dana 13. ožujka 2020. godine općina Viškovo donijela je Odluku o mjerama za smanjenje rizika daljnjeg širenja zaraze korona virusom – COVID-19. Odlukom su do daljnjega bila odgođena okupljanja na otvorenom i zatvorenom te sve manifestacije u organizaciji Turističke zajednice općine Viškovo. Također, Stožer civilne zaštite RH donio je Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.

Epidemiološke mjere i zabrane okupljanja obilježile su i drugu polovicu 2020. godine te su onemogućile realizaciju niza manifestacija i aktivnosti.

Stoga se TZ Viškovo okrenula drugim planovima i projektima koji su mogli biti realizirani. Stavljen je naglasak na online promociju i komunikaciju putem web stranice i društvenih mreža. Promotivne aktivnosti putem društvenih mreža odnosile su se na službeni Facebook i Instagram profil TZ Viškovo, tj. kreiranje sadržaja na njima: najave događanja, promocija turističke ponude Viškova, atraktivne fotografije i sl.

Društvene mreže koriste se kao alat generiranja što većeg prometa, odnosno pratitelja i veće međusobne interakcije.

TZ Viškovo uključila se u komunikaciju s tržištima putem društvenih mreža u suradnji s TZ Kvarnera. Sukladno zaključcima s koordinacije direktora turističkih zajednica s područja Kvarnera odlučeno je na promociju regije i destinacija putem društvenih mreža. Odlučeno je da će svaki tjedan jedan dan biti posvećen jednoj regiji. Turističkoj zajednici Kvarnera dostavljeni su promotivni materijali, fotografije i crtice kako bi ih ona, putem svojih kanala i platformi, dodatno podijelila i promovirala.

Portal Total Croatia News uputio je poziv za dostavom materijala u cilju promoviranja hrvatskog turizma i destinacija. TZ Viškovo poslala je foto i video materijale, poveznice na web stranice i društvene mreže, kao i tekstualni sadržaj. Također, TZ Viškovo uključila se u projekt HTZ-a pod nazivom Enjoy the view from Croatia. Hrvatska turistička zajednica kreirala je online platformu i pokrenula kampanju usmjerenu na  emitivna tržišta čiji gosti, zbog pandemije korona virusa, neće tako brzo posjetiti Hrvatsku.

Pripremljeni su  i materijali  i fotografije o nematerijalnoj kulturnoj baštini na Viškovu koja se nalazi na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva za reportažu koja je  objavljena u vodećem turističkom magazinu PLACE2GO, broj 54.

Hrvatska turistička zajednica u procesu je uređivanja portala Croatia.hr te je uputila poziv za dostavom materijala. Turistička zajednica općine Viškovo se odazvala pozivu i pristupila izradi promotivnih tekstova i prikupljanju fotografija. Izrađeno je pet informativno-promotivnih tekstova kojim se predstavlja povijest i nasljeđe Viškova, prirodne i kulturne znamenitosti, gastronomski i zabavni sadržaji. Lektorirani i prevedeni tekstovi poslani su zajedno s fotografijama Hrvatskoj turističkoj zajednici koja je iste zaprimila i spremila u svoju bazu te će ih koristiti na svojoj stranici.

Tijekom svibnja i lipnja, u suradnji s Planinarskim društvom Viškovo, pristupilo se uređenju i oplemenjivanju šetnica. Akcije čišćenja održale su se tijekom mjeseca svibnja na nekoliko lokacija. Na kružnoj stazi od Mladenića prema Petrcima i vrhu Plešivac obavljeno je redovno održavanje, odnosno čišćenje izrasta i mjestimično širenje putova. Prilikom održavanja nastojalo se minimalno zadirati u prirodni izgled puta uz istovremeno osiguravanje sigurnog korištenja staze. Put od Mladenića prema vrhu Plešivac i nadalje prema Jeberinima i Skvažićima zahtijevao je jače orezivanje te popravak putokaznih oznaka.  Dolaskom u Skvažiće nastavilo se s čišćenjem staze prema vidikovcu Lončeva griža. Okoliš oko galerije na otvorenom i klesarskih i kavadorskih alata je uređen od izrasta sezonskog raslinja, kao i pristup samom vidikovcu koji je ujedno i proširen. Obavljena je i košnja staza po hrptu Lončeve griže, dodatno orezivanje, obnavljanje oznaka (markacija) na cijelom potezu šetnica, popravak, pričvršćivanje i obnovu teksta na putokazima te dodatne provjere izrasta tijekom sezone.

Svečano je potpisan Sporazum o udruživanju lokalnih TZ Riječkog prstena i općine Klana s ciljem provođenja zajedničkih marketinških aktivnosti.  Zajedničkim projektima i aktivnostima kvalitetnije će se nastupati na turističkom tržištu, podići će se kvaliteta turističkih proizvoda i usluga, generirati će se novi turistički proizvodi te bolji turistički rezultati.

Nadalje, izrađeni su novi promotivni materijali, uređena je nova šetnica Lončeva griža, napravljen je obilazak terena s ciljem utvrđivanja uništenih QR oznaka na rutama Halubajskih zvončara, obavljeni su izvidi terena za moguće nove atraktivne pješačke i biciklističke staze,  web stranica je obogaćena novim sadržajima, zamijenjena je stara svjetleća reklama s novim logom TZ, nastavljeno je prikupljanje statistike dolazaka i noćenja, naplate turističke pristojbe i članarine, obavljala se prijava gostiju, organizirao rad tijela TZ Viškovo i sl.

Govoreći o turističkim kretanjima, u razdoblju od siječnja do prosinca 2020. godine ostvareno je 1.980 dolazaka i 14.429 noćenja. U sljedećem grafikonu može se vidjeti broj dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista.  Ostvareno je 564 dolazaka domaćih i 1.416 stranih turista. Od ukupnog broja noćenja ostvareno je 3.132 noćenja domaćih turista i 11.297 stranih turista.  I ove godine, u strukturi turista prevladavaju strani sa udjelom preko 70% u dolascima i noćenjima. Također, prosječno trajanje boravka turista bilo je 7 dana, najviše do sada.

Grafikon 1. Dolasci i noćenja turista u 2020. godini

Izvor: Turistička zajednica općine Viškovo

Globalna epidemija virusa COVID-19, kao i odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prelaska preko graničnih prijelaza RH te o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka donesene od strane Stožera civilne zaštite RH utjecale su na turistička kretanja u 2020. godini. Iako su dolasci i noćenja u usporedbi s 2019. u padu, kako se vidi u sljedećoj tablici, ostvareno je 51,82% dolazaka i 62,68% noćenja. Za usporedbu, turistički rezultati cijele RH pokazuju kako je realizirano oko 50% noćenja u odnosu na 2019. godinu.

Tablica 1. Dolasci i noćenja turista – usporedba 2019.i 2020. godina

| TURISTI | DOLASCI '19 | DOLASCI '20 | INDEKS | NOĆENJA '19 | NOĆENJA '20 | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaći | 746 | 564 | 75,60 | 3490 | 3132 | 89,74 |
| Strani | 3075 | 1416 | 46,05 | 19530 | 11297 | 57,84 |
| UKUPNO | 3821 | 1980 | 51,82 | 23020 | 14429 | 62,68 |

Izvor: Turistička zajednica općine Viškovo

Tijekom 2020. godine na području Općine Viškovo djelovalo je 63 pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, 6 pravnih osoba od kojih je jedan hostel koji su raspolagali s 330 stalnih i 127 pomoćnih ležajeva.  Nekomercijalni kapaciteti ostvarili su 363 dolaska i 9.782 noćenja, odnosno 42,76% dolazaka i 54,62% noćenja u odnosnu na 2019. godinu.

- OSTVARENI PRIHODI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO

Turistička zajednica općine Viškovo je u razdoblju od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine ostvarila prihode u iznosu od 764.032,63 kn (zajedno s prihodima iz prethodnih godina, ukupni prihodi iznose 844.055,27 kn), od toga 570.000,00 kn iz proračuna Općine Viškovo i Primorsko-goranske županije. Od toga, od Općine Viškovo ostvareno je  310.000,00 kn kao tekuća donacija u novcu za redovnu djelatnost ureda Turističke zajednice Općine Viškovo i 240.000,00 kn sredstava za organiziranje manifestacija i realizaciju programa. Od toga, na Javnom pozivu za sufinanciranje projekata razvoja selektivnih oblika turizma za 2020. godinu iz proračuna Primorsko-goranske županije ostvareno je 20.000,00 kn za Pust i Halubajski karneval.

Od turističke pristojbe ostvareno je 22.342,40 kn, a od turističke članarine 169.229,80 kn prihoda.

Uslijed situacije s pandemijom virusa COVID-19, smanjenja turističkog prometa te gospodarskih mjera pomoći donesenih od strane Ministarstva turizma i sporta, smanjeni su izvorni prihodi Turističke zajednice općine Viškovo, osobito prihodi od turističke pristojbe

U ožujku 2020. godine Ministarstvo turizma donijelo je Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20). Njime se osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu oslobađaju plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet. Također u cijelosti su oslobođene plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete za 2020. godinu.

U rujnu 2020. godine Ministarstvo turizma i sporta donijelo je Dopune Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (105/2020). Njime se oslobađaju plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2020.godinu pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ako im je rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga do dospijeća drugog obroka turističke pristojbe i ako u objektima na koje se prestanak odnosi nisu imali evidentirano niti jedno noćenje u 2020. godini.

Prihodi od komisione prodaje obuhvaćaju prihode ostvarene od HALUbike sustava za najam bicikli u Općini Viškovo, a realizirani su u iznosu od 1.281,54 kn. Prihodi od zakupa i najma imovine ostvareni su u iznosu od 1.170,00 kn, a odnose se na prihode ostvarene najmom klupa i stolova u vlasništvu Turističke zajednice općine Viškovo.  Kamate na depozite iznose 8,89 kn.

Prihodi preneseni iz prethodnih godina iznose 80.022,64 kn.

| PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2020 | NOVI PLAN 2020 | OSTVARENJE I-XII 2020. |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od turističke pristojbe | 30.000 | 23.000,00 | 22.342,40 |
| Prihodi od turističke članarine | 150.000 | 162.000,00 | 169.229,80 |
| Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog | 610.000 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| za programske aktivnosti | 255.000 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| za funkcioniranje turističkog ureda | 355.000 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| Prihodi od drugih aktivnosti | 2.500 | 2.650,00 | 2.451,54 |
| Prihodi od sponzorstva | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Prihodi od donacija | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Prihodi od zakupa i najma imovine | 1.000 | 1.150,00 | 1.170,00 |
| Prihodi od komisione prodaje | 1.500 | 1.500,00 | 1.281,54 |
| Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) | 80.023 | 80.023 | 80.022,64 |
| Ostali nespomenuti prihodi | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kamate na depozite | 9 | 9 | 8,89 |
| Refundacije (HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 872.532 | 837.682 | 844.055,27 |

Prihodi sa prenesenim prihodima ukupno iznose 844.055,27 kn.

- ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

Turistički ured TZ Viškovo efikasno je obavljao stručne i administrativne poslove Zajednice i provodio sve poslove u cilju provođenja Programa rada. U Turističkoj zajednici općine Viškovo zaposlene su na neodređeno dvije djelatnice: direktorica TZ Viškovo i stručna suradnica.

Sukladno Programu rada i Financijskom planu za 2020. godinu, planirana sredstva rashoda za radnik utrošena su za bruto OD i ostala materijalna primanja radnika, izdatke za prijevoz i ostale rashode i naknade za zaposlene.

Rashodi za radnike od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine iznose 312.247,19 kn.

- 2. Rashodi ureda

Troškovi turističkog ureda od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine iznose 86.451,16 kn.

Za redovno poslovanje ureda utrošeno je kako slijedi:

| 2.1. Materijalni izdaci | 11.029,35 |
| --- | --- |
| 2.2. Izdaci za usluge | 65.169,87 |
| 2.3. Nematerijalni izdaci | 9.251,94 |
| 2.4. Ostali izdaci | 1.000,00 |

- 3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Rashodi se odnose na rad tijela Turističke zajednice, odnosno Turističko vijeće i Skupštinu Turističke zajednice.

Troškovi iznose: 1.929,77 kn.

- 4.  Informativni punktovi – TIC

U glavnoj turističkoj sezoni, tijekom vikenda, kao i uslijed povećanog opsega posla, za rad u TIC-u i Turističkom uredu TZ Viškovo privremeno se zapošljavaju studenti.

Troškovi iznose: 2.239,64 kn.

- 5. Ostali nenavedeni troškovi (razno)

Ostali nenavedeni troškovi obuhvaćaju upravnu pristojbu plaćenu MUP-u za prijavu javnog okupljanja te članarinu Lokalnoj akcijskoj grupi „Terra liburnia“. Također, Turistička zajednica općine Viškovo je , sukladno dopisu direktora Hrvatske turističke zajednice, novčano pomogla turističke zajednice na potresom pogođenim područjima u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Troškovi iznose: 2.305,00 kn.

- DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta

DANI HRVATSKOG TURIZMA

Zbog epidemije virusa COVID-19 i epidemioloških mjera koje su bile na snazi s ciljem sprječavanja njegova širenja Dani hrvatskog turizma u 2020. godini nisu održani.

Troškovi iznose: 0,00 kn.

EKO AKCIJA „VOLIM HRVATSKU – MOJE VIŠKOVO“ – PODJELA SADNICA

Prije održavanja edukacije za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i one koji to žele postati, dosadašnjim pružateljima ugostiteljskih usluga smještaja na području Općine Viškovo planirano je uručenje poklon bonova za nabavku cvijeća i ukrasnih sadnica u iznosu od 120,00 kn.

Zbog epidemije virusa COVID-19 i mjera koje su bile na snazi s ciljem sprječavanja njegova širenja, podjela poklon bonova u 2020. godini nije realizirana.

Troškovi realizacije programa: 0,00 kn.

EKO AKCIJA „ZELENA ČISTKA“

Turistička zajednica općine Viškovo sukladno svom programu rada planirala je organiziranje eko akcije „Zelena čistka“, akcije čišćenja divljih odlagališta. Akcija se trebala održati 25. travnja, no radi epidemioloških mjera sprječavanja širenja zaraze virusom COVID-19 koje su tada bile na snazi, nije realizirana.

Troškovi realizacije programa: 0,00 kn.

- 2.  Manifestacije

2.1. Kulturno - zabavne

2.1.1.  PUST 2020

Organiziran je i realiziran program “PUST 2020”. U 2020. godini manifestacija je trajala od 17.01.2020. do 25.02.2020. godine.

Maškarano razdoblje tradicionalno je započelo na Antonju, 17. siječnja 2020. godine. Na trgu ispred crkve sv. Mateja, uz nastup Limene glazbe Marinići i zabavni program, predan je „općinski kjuč“ pusnoj meštrici te je podignut pust, a posjetitelji su kušali tradicionalne slastice.

Halubajski karneval održao se prvu subotu nakon Antonje, 18. siječnja. U 2020. godini održan je 21. Halubajski karneval koji je drugu godinu za redom doživio noćno izdanje. U 15.00 sati održan je prijem predstavnika karnevalskih skupina, a u 17.00 sati s benzinske postaje Filtom krenula je maškarana povorka sa 28 maškaranih skupina i oko 1.600 sudionika.  Sudjelovale su grupe iz Viškova, Primorsko-goranske i Istarske županije te Slovenije, a povorci su se također pridružili gosti, članovi Federacije europskih karnevalskih gradova iz Mirandole, Venecije, Padove i Hrvatske.

Karnevalsku povorku su predvodili vatreni žongleri, a uslijedili su meštrica Mića Maja i kraljica Halubajskog karnevala Korina Turak, općinska načelnica Sanja Udović sa zamjenicima Denisom Mladenićem i Snježanom Podobnik te direktorica Turističke zajednice Marina Jurić. Uslijedili su meštar Toni i kraljica Riječkog karnevala Dora Pilepić.  Povorci su također prisustvovali i gospodin Željko Katić, zamjenik načelnice općine Ernestinovo; gospođa Izabela Katić, članica kulturno umjetničkog društva Petefi Šandor, Laslovo; gospodin Josip Silov, Internacionalni potpredsjednik FECC-a, gospođa Branka Renko-Silov, tajnica FECC Hrvatska i gosti iz Hrvatske i Italije, iz gradova Venecije, Mirandole i  Padove.

Zatim je slijedilo 28 karnevalskih skupina - Limena glazba Marinići, Halubajke, Halubajske mažoretkinje, Dječji vrtić Viškovo, Dječji vrtić Mali princ i podružnica Mala sirena, Dječji vrtić Maza, OŠ „Sveti Matej“, OŠ „Pehlin“, Pehinarski feštari, Pehinarska gospoda, Udruga umirovljenika Viškovo, Mesopusna kumpanija Pašac, Selačka mantinjada, Labinjonska kompanija domaća folšarija, Čočman Express, grupe „Siti i pijani“ i „Kataroška“, Udruga za mesopusne običaje Bribir, Udruga Žejanski zvončari, Zametske maškare i zvončari, grupa „Zijat,sost,tancat i pit“, Opatijski latarići, Opatijke 90-60-90, 105 pa opet, Klanjske mačkare, Škoromati Podgrad, Stare gedore, Kunpanija z Halubja, i Halubajski zvončari.

Maškarana povorka kretala se centrom Viškova do šatora na parkiralištu Milihovo gdje se zabava nastavila uz nastup grupe Grooversi i Ansabel Slovenski muzikantje. Halubajski karneval, kao jedna od glavnih sastavnica pusnih događanja, prepoznat je kao manifestacija iz godine u godinu bilježi povećanje sudionika, ali i gledaoca i posjetitelja. Provođenjem promotivnih aktivnosti na službenim mrežnim i Facebook stranicama, tiskovinama, portalima, televiziji, radiju i održavanjem press konferencije Halubajski karneval promovirao se na lokalnom i regionalnom području.

18. Maškarani ženski boćarski turnir održao se 25. siječnja 2020. godine u boćarskom klubu Marinići. Na turniru je sudjelovalo 17 ženskih boćarskih ekipa iz Viškova i okolice, Rijeke i Ivanić Grada. Svim ekipama dodijeljene su zahvalnice, najboljima i medalje, a najbolja koštadorka dobila je pehar. Zajedno s boćarskim turnirom, održan je i turnir u kartanju briškule i trešete.

Na pusnu nedjelju, 23. veljače 2020. godine, Halubajski zvončari krenuli su u tradicionalni ophod čiji je vrhunac održan u utorak prije Čiste srijede njihovim sudjelovanjem na završnoj manifestaciji paljenja pusta. Ona se održala 25. veljače 2020. godine na trgu ispred crkve sv. Mateja gdje je, uz zabavni program i izvlačenje zvončarske tombole, spaljen pust.

Ophod Halubajskih zvončara iznova se promovira na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a u zadnje vrijeme i na međunarodnoj.

Nekoliko članaka o ophodu i pusnim običajima halubajskog kraja izašlo je u njemačkim i austrijskim časopisima (Rheinischen Post, Reise Journal – Augburger Allgemeine Zeitung, Neuer Zuricher Zeitung, Reisen, die Presse), a u  2020. godini ophod su popratili domaći, ali i inozemni mediji (njemački novinari i snimatelji, američka blogerica Christiana Botić). U cilju daljnje promocije ovog nematerijalnog dobra, u vrijeme ophoda  pristupilo se izradi promotivnog videa i visokokvalitetnih fotografija koje će se koristiti za daljnje promotivne aktivnosti vezane za projekt Kuća halubajskega zvončara, kao i za potrebe promocije UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine

Tijekom pusnog razdoblja organizirao se i niz drugih prigodnih programa temeljenih na pusnoj i maškaranoj tradiciji. Održao se maškarani rally, pusni turnir u pikadu, smotra mićih zvončari, pusni koncert limene glazbe, maškarano druženje i humanitarna akcija. Tijekom Pusta i karnevala sve udruge s područja Viškova sudjeluju u aktivnostima, a mještani žive u duhu pusta i maškaranja.

Putem medija, društvenih mreža i promidžbenih materijala informira se javnost o ovim događanjima te se promoviraju i običaji i tradicija Halubja.

Troškovi realizacije programa: 271.974,40 kn.

Okvirni broj posjetitelja: 2000

2.1.2. MAJEVICA – FEŠTA OD MLADEGA LETA

Turistička zajednica općine Viškovo je, sukladno svom planu i programu rada za 2020. godinu, planirala organizaciju manifestacije „Majevica – fešta od mladega leta“. Manifestacija nije realizirana radi epidemije virusa COVID-19 i epidemioloških mjera koje su bile na snazi s ciljem sprječavanja njegova širenja.

Troškovi realizacije programa: 0,00 kn.

2.1.3. ŠTERNE – IZVOR ŽIVOTA

Turistička zajednica općine Viškovo je, sukladno svom planu i programu rada za 2020. godinu, planirala organizaciju manifestacije „Šterne – izvor života“. Manifestacija nije realizirana radi epidemije virusa COVID-19 i epidemioloških mjera koje su bile na snazi s ciljem sprječavanja njegova širenja.

Troškovi realizacije programa: 0,00 kn.

2.1.4.  KASTAV BLUES FESTIVAL

Nema troškova.

2.1.5. MATEJNA

Turistička zajednica općine Viškovo je, sukladno svom planu i programu rada za 2020. godinu, planirala organizaciju manifestacije „Matejna“. Manifestacija nije realizirana radi epidemije virusa COVID-19 i epidemioloških mjera koje su bile na snazi s ciljem sprječavanja njegova širenja. Tadašnje preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za organizaciju manifestacija i događanja zahtijevale su veliku odgovornost organizatora i izvođača programa: vođenje evidencije posjetitelja, stroga kontrola broja sudionika, izvođača, posjetitelja i sl. Informacije o oboljelima nisu obećavale popuštanje ili ukidanje preporuka. Stoga, uvažavajući mjere te sugestije predstavnika ustanova i udruga s područja Viškova, u 2020. godini manifestacija nije održana.

Trošak realizacije programa: 0,00 kn.

2.1.6. ŠETNJE POD NAZIVOM PRIPREMA, POZOR, SAD! I „PROŠEĆI SE Z MANUN… PO ZVONČARSKEH PUTEH“

U mjesecu travnju Turistička zajednica općine Viškovo u suradnji s PD Viškovo planirala je pješačenja po šetnicama i pješačkim stazama Općine Viškovo pod motom: PRIPREMA, POZOR, SAD!. Pješačenja uz stručno vođenje vodiča PD Viškovo trebala su se održavati srijedom i petkom s početkom u 18.00 sati. Zbog epidemije virusa COVID-19 i epidemioloških mjera koje su bile na snazi s ciljem sprječavanja njegova širenja, travanjske šetnje nisu realizirane.

Epidemiološka situacija u listopadu omogućila je održavanje jesenske šetnje „Prošeći se z manun…po zvončarskeh puteh!“. U subotu, 17. listopada 2020. godine, uz stručno vodstvo vodiča PD Viškovo, ljubitelji rekreacije, iz Viškova, Rijeke, Klane i okolice uputili su se dijelom zvončarske rute u istraživanje prirodnih i kulturnih ljepota Viškova. Polazak je bio s parkirališta Milihovo, a put nas je vodio dijelom zvončarske rute kroz Donje Juge i dalje u smjeru Kastva. Prolazeći uz najdublju vrtaču ovog djela Kastavštine stigli smo do Šprorove jame u Kastvu. Dalje smo put nastavili do samog grada Kastva, do Vikotove bačvarije gdje je uslijedila kratka okrijepa i odmor. Slijedio je povratak šumskim putovima do malog mjesta Bani, a od tuda smo krenuli prema Milohnima i mjestu našeg polaska.

Prilikom organizacije i realizacije šetnje poštivane su sve potrebne epidemiološke mjere.

Okvirni broj posjetitelja: 30

Troškovi realizacije programa: 819,32 kn.

2.1.7. ADVENT U VIŠKOVU

- Turistička zajednica općine Viškovo je, sukladno svom planu i programu rada za 2020. godinu, planirala organizaciju manifestacije „Advent u Viškovu“. Manifestacija nije realizirana radi epidemije virusa COVID-19 i epidemioloških mjera koje su bile na snazi s ciljem sprječavanja njegova širenja. Iako se programi nisu mogli održati, na trgu ispred crkve sv. Mateja, bila je postavljena prigodna božićna dekoracija.

- Izrađene su visokokvalitetne fotografije božićnog ugođaja u općini Viškovo za potrebe ažuriranja banke fotografija, ali i za stvaranje sadržaja i promociju na društvenim mrežama. Tijekom Adventa na Facebook i Instagram profilu TZ Viškovo kreirane su zanimljive objave o blagdanskim običajima i jelima na području Kastavštine  popraćene izrađenim fotografijama.

Trošak realizacije manifestacije iznosi: 1.500,00 kn.

2.1.8. LJETNI PLJUSAK

Povoljnija epidemiološka situacija omogućila je organizaciju i realizaciju manifestacije „Ljetni pljusak“. U subotu, 4. srpnja 2020. godine  nastupila je Radojka Šverko uz glazbenu pratnju profesora Vladimira Babina.  Na trgu ispred crkve sv. Mateja posjetitelji su uživali u ugodnoj glazbenoj atmosferi koju je priredila ova bogato nagrađivana i poznata glazbena diva. Bezvremenski hitovi iz bogatog opusa gđe Šverko i poznate svjetske uspješnice kao što su Kud plovi ovaj brod, Ništa nova, Cabaret, Con te partiro.. izvedeni su u ugodnoj srpanjskoj večeri. Publici se predstavio i mladi talentirani glazbenik David Danijel sa izvedbom Meni je ljubav sve na svijetu bila.  Emotivna glazbena večer popraćena gromoglasnim aplauzima zasigurno će svima ostati u lijepom sjećanju.

Prilikom organizacije i realizacije manifestacije poštivane su sve epidemiološke mjere koje se tada bile na snazi: sva sjedeća mjesta međusobno su bila udaljena 1,5 m, poštivao se dozvoljen broj posjetitelja, poštivane su propisane udaljenosti između izvođača, pozornice i publike.

Trošak realizacije programa: 19.296,86 kn.

Okvirni broj posjetitelja: 100

2.2. Sportske manifestacije

Nema troškova

2.3. Ekološke manifestacije

Nema troškova

- 2.4. Ostale manifestacije

- MARTINJA PUL MARČEJI

Na temelju starih zapisa i usmene predaje o proslavi Martinje, pokrenut je program proslave Martinje u Staroj školi u Marčeljima „Martinja pul Marčelji“. Manifestacija je otvorenog tipa namijenjena svim posjetiteljima, vinarima i prijateljima vina koji svoje uzorke proizvedenog vina donijeti na ocjenu, kritiku, pohvalu i savjete. U 2020. godini program je bio prilagođen epidemiološkim mjerama koje su tada bile na snazi s ciljem sprječavanja širenja zaraze virusom COVID-19.  Za potrebe manifestacije otisnuti su prigodni plakati s programom.

Troškovi realizacije manifestacija iznose: 1.000,00 kn.

2.5. Potpore manifestacijama

Nema troškova

- 3. Novi proizvodi

3.1. BROŠURA RIJEČKOG PRSTENA

Nema troškova

3.2. BICIKLISTIČKA TRANSVERZALA RIJEČKOG PRSTENA - NADOGRADNJA I TISAK

Nema troškova

3.3. UREĐENJE I OPLEMENJIVANJE ŠETNICA  - ODRŽAVANJE

TZ Viškovo redovito sudjeluje u aktivnostima usmjerenim na uređenje destinacije, očuvanje turističkog prostora i poboljšanje kvalitete ukupne turističke ponude. Jedna od takvih aktivnosti je uređenje i oplemenjivanje šetnica. Redovito održavanje šetnica provođeno je u suradnji s Planinarskim društvom Viškovo.

Tijekom rujna pristupilo se uređenju šetnice Milohni. Tijekom uređenja montirani su stupovi putokazne signalizacije, izvedena je dopuna postojeće signalizacije s novim smjerokazima s natpisom Milohni, sanirana je klupa za sjedenje na dijelu Milohni-Kastav, ofarban je stol i klupe te je pokošena trava i obrezano raslinje u neposrednom okruženju.

Troškovi realizacije iznose: 1.250,00 kn.

3.4. RAZVOJ I SPECIJALIZACIJA GASTRONOMIJE

Nema troškova.

3.5 . OZNAČAVANJE ZNAMENITOSTI NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO (QR KODOVIMA I TABELAMA)

Projektom Halubajski zvonČAri putovi tradicionalnog ophoda Halubajskih zvončara uređeni su i obilježeni tematskim interpretacijskim tabelama i tabelicama s QR kodovima. Ovaj turistički proizvod posjetiteljima, turistima i stanovnicima približava izrazito bogatu lokalnu kulturnu baštinu te ga je važno očuvati.

Prirodnim i mehaničkim djelovanjem dolazi do otuđenja naljepnica s QR kodovima i do kontinuirane devastacije na pojedinim točkama ophoda.

Obilaskom terena utvrđene su lokacije uništenih i otuđenih naljepnica s QR kodovima te su iste zamijenjene novim.

Troškovi realizacije iznose: 425,00 kn.

3.6. EDUKACIJA -BIKE VODIČI-PROGRAM TZ RIJEČKOG PRSTENA

Nema troškova.

3.7. MOBILNE APLIKACIJE RIJEČKI PRSTEN I PROJEKT ŠETNICA HIKE

Nema troškova.

3.8. UREĐENJE ODMORIŠTA KAPITOVAC

Jedan od većih kalića na području općine Viškovo je Kapitovac koji se nalazi u dubokoj vrtači pokraj sela Milohni. Do kalića vodi staza oplemenjena informativnim pločama koje pojašnjavaju fenomen kalića i nekadanji način života, a uređeno odmorište idealno je za predah tijekom šetnje.  U 2020. godini izrađeni su i postavljeni novi drveni putokazi s nosivim stupovima s natpisom Kapitovac na dvije lokacije.

Troškovi realizacije iznose: 975,00 kn.

3.9. BICIKLIJADA KROZ RIJEČKI PRSTEN- BIKE RIJEKA

Nema troškova.

3.10. PRIPREMA NOVIH PROIZVODA

Nema troškova.

3.11. IZRADA PROMOTIVNIH MATERIJALA I KARTE OPĆINE VIŠKOVO

Jedan od ključnih dijelova turističke ponude Viškova zasigurno je gastronomija i ugostiteljski objekti.  Turisti koji posjećuju turistički ured često traže preporuke i informacije o ugostiteljskim objektima i tradicionalnim jelima, te se rado vraćaju sa povratnim informacijama. Stoga je Turistička zajednica općine Viškovo osmislila je gastro brošuru u kojoj su predstavljeni naši ugostiteljski objekti, njihova ponuda, tradicionalna jela i recepti.  Brošura je obogaćena visokokvalitetnim fotografijama.

Troškovi realizacije iznose: 19.739,29 kn.

3.12. SUSTAV ZA PROMOCIJU DESTINACIJE

Nema troškova.

3.13. WELCOME TO VIŠKOVO

Nema troškova.

3.14. FILMSKE VEČERI – KINO

Nema troškova.

3.15.  ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI - RIJEČKI PRSTEN

Nema troškova.

3.16. UREĐENJE KRUŽNE ŠETNICE LONČEVA GRIŽA

Izgradnjom ove šetnice omogućio se kružni pješački put koji obuhvaća postojeću šetnicu sa sjeverne strane i novoizgrađeni dio s južne strane. Novoizgrađena šetnica duljine je 900 m i vodi starim šumskim stazama uz vrtače ograđene suhozidima. Na nekoliko pozicija pruža se pogled na kvarnerski auditorij.

Za realizaciju ovog projekta bilo je potrebno izvesti određene zemljane radove u manjem dijelu, čišćenje i iskop kamenja na pojedinim mjestima te obrezivanje raslinja i košnju trave. Također, postavljena je dvosmjerna signalizacija u cilju osiguravanja sigurnog pješačenja, kao i klupa s ugraviranom ljubavnom tematikom.

Troškovi realizacije iznose: 12.000,00 kn.

3.17. POTPORA RAZVOJU DMK-A

Nema troškova.

- KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

- 1.  Online komunikacije

Vlastite mrežne stranice predstavljaju jedan od najjačih medija kojima se pružaju destinacijske informacije, od općih pa do onih o konkretnim informacijama o događanjima.  Tijekom travnja i svibnja detaljno je pregledan sadržaj web stranice TZ Viškovo te se pristupilo njegovom obnavljanju i nadopunjavanju. Tijekom lipnja i srpnja osmišljen je niz tekstova kojima se postojeći sadržaj nadopunio novim informacijama, zanimljivostima i preporukama. Tekstovi su prevedeni na engleski, njemački i talijanski jezik.

Tijekom rujna i listopada izrađen je, odnosno redizajniran Gastro dio web stranice. Kreirani su novi tekstovi sa zanimljivim informacijama o načinu življenja i kuhanju, namirnicama i jelima ovoga kraja, a uvršteni su i mnogi recepti naših tradicionalnih jela i slastica. Novi, vizualno privlačni dizajn obogaćen je kvalitetnim fotografijama.

Također se, sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19), pristupilo implementiranju smjernica za osiguravanje digitalne pristupačnosti prema preporukama Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET. Implementirane smjernice omogućuju jednostavnu promjenu veličine slova, jednostavno mijenjanje vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom, označavanje poveznica podcrtavanjem te promjenu kontrasta.  Radi pružanja kvalitetnog i neometanog korisničkog iskustva, produžena je domena web stranice te je provedeno godišnje redovito održavanje WordPress CMS sustava.

U 2020. godini HALUbike sustav za najam bicikli započeo je s novim, korisnicima jednostavnijim načinom rada. Zbog toga je bila potrebna prilagodna općih uvjeta i uputa za registraciju i upotrebu. Informacije su, osim na našoj stranici, objavljene i na stranici www.halubike.hr. Obzirom da TZ Viškovo nema administrativne ovlasti za samostalno objavljivanje, one su objavljene od strane administratora stranice.

Troškovi realizacije: 5.266,41 kn.

- 2. Offline komunikacije

Ponuda i događanja Turističke zajednice općine Viškovo također su objavljivani putem offline komunikacijskih kanala kao što su novine, magazini, plakati i ostale tiskovine.

U uredu Turističke zajednice općine Viškovo postoji velika potražnja za tiskanim materijalima unatoč dostupnim digitalnim informacijama.  Česti su upiti pružatelja usluga smještaja koji žele promotivnim materijalima predstaviti Viškovo svojim turistima. Također turisti koji posjete ured TZ Viškovo rado se informiraju putem tiskanih materijala. Osobito su zainteresirani za kartu općine Viškovo, image brošure i informacije o šetnicama i biciklističkim stazama te informacije i preporuke o ugostiteljskim objektima i njihovoj ponudi.

U 2020. godini oblikovan je i tiskan novi HALUbike letak koji korisnika upoznaje s novim načinom korištenja sustava. Prilikom oblikovanja i izrade brošura, promotivnih i ostalih tiskanih materijala koristi se vizualni identitet TZ Viškovo. S ciljem korištenja prilikom nastupa na sajmovima i prezentacijama, press konferencijama, manifestacijama oblikovan je i izrađen Rollup s gastro i outdoor motivima Viškova.

Također, prilikom uređenja nove kružne staze Lončeva griža grafički oblikovana info tabela, a za potrebe darivanja članova tijela TZ Viškovo naručeni su prigodni pokloni s logom TZ Viškovo.

U 2020. godini započete su pripreme za promotivne aktivnosti oglašavanja i promoviranja Kuće halubajskega zvončara, provedena je jednostavna nabava te je zaključen ugovor o poslovnoj suradnji.

Troškovi realizacije: 10.345,63 kn.

- 3. Smeđa signalizacija

Nema troškova.

- DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

- 1. Sajmovi

Nema troškova.

2. Studijska putovanja

Nema troškova.

- 3. Posebne prezentacije

Nema troškova.

- INTERNI MARKETING

- 1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

Turistička zajednica općine Viškovo već dugi niz godina održava edukaciju za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu te obrađivanjem relevantnih tema pomaže pružateljima usluga u domaćinstvu u  vođenju njihovih smještajnih objekata i podizanju kvalitete usluge. No, zbog epidemije virusa COVID-19 i epidemioloških mjera koje su bile na snazi s ciljem sprječavanja njegova širenja edukativna radionica za iznajmljivače se nije održala.

Direktorica Turističke zajednice općine Viškovo sudjelovala je na tečaju „Vodič interpretator“  koji se održao u Bakru.

Troškovi realizacije iznose: 1.100,00 kn.

- 2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

Nema troškova.

- 3. Nagrade i priznanja

JAVNI POZIV ZA NAJLJEPŠE UREĐENU OKUĆNICU I BALKON NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO U 2020. GODINI

Turistička zajednica Općine Viškovo temeljem Programa rada Turističke zajednice Općine Viškovo  za 2020. godinu organizirala je izbor za najljepše uređenu okućnicu i balkon.  Predmet ovoga Javnog poziva je izbor najljepše uređenih objekata u Općini Viškovo u sljedećim kategorijama:

- najljepše uređenu okućnicu privatne kuće

- najljepše uređen balkon privatne kuće ili zgrade

Uvjeti natječaja su:

- na natječaj spomenute objekte mogu prijaviti stanovnici Općine Viškovo, bez obzira na vlasništvo

- već nagrađeni mještani ne mogu se prijaviti 2 godine od pobjede

U navedenoj akciji ocjenjivati će se uređenost okućnica privatne kuće ili balkona (stana stambene zgrade) prema slijedećim kriterijima:

1. cvjetnost i hortikulturno uređenje (vlastito održavanje tijekom cijele godine, originalnost uređenja, raznovrsnost bilja) – max 5 bodova

2. opremljenost (natpis ulice, kućni broj, uređena ograda) – max 5 bodova

3. na glavnoj prometnici, centru ili u funkciji turizma – max 5 bodova

Stručno povjerenstvo obići će prijavljene objekte te ih ocijeniti i fotografirati, i na temelju ukupne ocjene dodijeliti prigodne nagrade kako slijedi: za najljepše uređene okućnice i najljepše uređene balkone. Za svaku kategoriju određene su tri nagrade, odnosno poklon bon:

- za prvo mjesto 1.000,00 kuna

- za drugo mjesto  700,00 kuna

- za treće mjesto    400,00 kuna

Prijave na natječaj mogu se dostaviti osobno, telefonom ili e-mailom u prostorije Turističke zajednice Općine Viškovo, Viškovo 31, 51216 Viškovo, na e-mail: info@tz-viskovo.hr ili na broj telefona: 257-591 od 01. travnja do zaključno sa 04. svibnja 2020. godine.

Uzimajući u obzir okolnosti uzrokovane virusom COVID-19 i epidemiološke mjere koje su bile na snazi u vrijeme natječaja, Turistička zajednica produžila je prijave na natječaj do 25. svibnja 2020. godine.

Za vrijeme trajanja natječaja prijavilo se 14 sudionika, 8 u kategoriji najljepše okućnice te 6 u kategoriji najljepšeg balkona. Po završetku natječaja stručno povjerenstvo obišlo je, ocijenilo i fotografiralo prijavljene okućnice i balkone sudionika natječaja te zbrojem bodova utvrdilo navedene pobjednike.

Nagrađeni u kategoriji najljepše okućnice su:

1. mjesto: Željka Bjedov

2. mjesto: Mirjana Saršon

3. mjesto: Đurđica Kušaković

Nagrađeni u kategoriji najljepšeg balkona su:

1. mjesto: Doris Ožanić

2. mjesto: Marina Ostojić

3. mjesto: Saša Stojanović

Uručenje nagrada održano je 21. rujna, na dan zaštitnika općine Viškovo, sv. Mateja. Poklon bonovi i priznanja dodijelili su se u Domu hrvatskih branitelja uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.

Troškovi realizacije natječaja iznose: 5.061.18 kn.

- MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA IZDAVAŠTVU

Turistička zajednica općine Viškovo posjeduje banku fotografija u koju se kontinuirano ulaže. Izrađuju se novi sadržaji, foto i video materijali koji se koriste za izradu promotivnih materijala, promociju putem društvenih mreža i web stranica. Stoga su i u 2020. godini izrađene visokokvalitetne fotografije ugostiteljskih objekata, tradicionalnih jela, prirodnih i kulturnih motiva i sadržaja općine Viškovo.

Troškovi realizacije iznose: 3.000,00 kn.

- POSEBNI PROGRAMI

Nema troškova.

- OSTALO

Nema troškova.

- TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU

Od siječnja 2020. godine dio sredstava namijenjen općini/gradu izravno se doznačuje na račun općine Viškovo.

- POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

Nema troškova.

REKAPITULACIJA ZA 2020. GODINU

Ukupno rashodi u razdoblju od 01.01. – 31.12. 2020. iznose 758.925,85 kn.

UKUPNI PRIHODI           844.055,27 ( s prenesenim prihodima iz prethodnih godina u iznosu od  						         80.022,64 kn)

UKUPNI RASHODI          758.925,85

=                                           85.129,42

UKUPNO VIŠAK PRIHODA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA RASPOLOŽIV ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE IZNOSI 85.129,42 KN.

Direktorica TU TZ Viškovo:

Marina Jurić dipl.tur.kom.